## Sheet1
Tugas Ke | NO | Task | Details | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Finish | Status | Nama Dev | Debug | Solusi | Lama Waktu Handle
1 | 1 | Membuat Git Hub Repository |  | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 2021-11-10 | Finish | Amellia |  |  | 1 hari
| 2 | Menentukan Dataset |  | 2021-10-09 | 2021-10-12 | 2021-11-11 | Finish | Melly |  |  | 1 hari
| 3 | Menentukan Artikel Utama |  | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2021-11-12 | Finish | Amellia |  |  | 1 hari
| 4 | Membuat dan Mengisi File Sprint Project |  | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-11-13 | Finish | Melly |  |  | 1 hari
2 | 5 | Preprocessing | Model 1 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2021-11-28 | Finish | Amellia |  |  | 3 hari
| 6 | Modelling | Model 1 | 2021-10-08 | 2021-10-28 | 2021-11-09 | Finish | Amellia |  |  | 1 hari
| 7 | Training Model | Model 1 | 2021-10-08 | 2021-10-28 | 2021-11-09 | Finish | Amellia |  |  | 1 hari
| 8 | Evaluasi Model | Model 1 | 2021-10-08 | 2021-10-28 | 2021-11-09 | Finish | Amellia |  |  | 1 hari
| 9 | Preprocessing | Model 2 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2021-11-28 | Finish | Melly |  |  | 3 hari
| 10 | Modelling | Model 2 | 2021-10-08 | 2021-10-28 | 2021-11-10 | Finish | Melly |  |  | 2 hari
| 11 | Training Model | Model 2 | 2021-10-08 | 2021-10-28 | 2021-11-10 | Finish | Melly |  |  | 2 hari
| 12 | Evaluasi Model | Model 2 | 2021-10-08 | 2021-10-28 | 2021-11-10 | Finish | Melly |  |  | 2 hari
3 | 13 | Melakukan proses preprocessing | splitting dataset menjadi (80% train, 19% validation, 1% test) | 2021-11-07 | 2021-11-13 | 2021-11-10 | Finish | Amellia
| 14 | Melakukan proses preprocessing | splitting dataset menjadi (80% train, 19% validation, 1% test) | 2021-11-07 | 2021-11-13 | 2021-11-12 | Finish | Melly | error split data | split data menjadi 70% train, 15% test, 15% validation
| 15 | training beberapa skema model 1 | Menerapkan proses Convolution,Pooling,Dropout,BatchNormalization,variasi learning rate,100 epoch per model | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 2021-11-10 | Finish | Amellia
| 16 | training beberapa skema model 2 | Menerapkan proses Convolution,Pooling,Dropout,BatchNormalization,variasi learning rate,100 epoch per model | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 2021-11-12 | Finish | Melly
4 | 17 | preprocessing : augmentasi data | augmentasi data menggunakan ImageDataGenerator | 2021-11-30 | 2021-12-04 | 2021-12-01 | Finish | Melly
| 18 | preprocessing : balancing dataset | balancing dataset menggunakan teknik oversampling / downsampling | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | Finish | Melly
| 19 | preprocessing : splitting dataset | splitting dataset menjadi (75% train, 14% validation, 1% test) | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Melly | error split data | split data menjadi 70% train, 15% test, 15% validation
| 20 | Melakukan training beberapa skema model menggunakan model CNN sederhana buatan sendiri tidak diperbolehkan menggunakan transfer learning | Menerapkan proses Convolution, Menerapkan proses Pooling, Menerapkan Dropout, Menerpakan BatchNormalization, Menerapkan learning rate scheduller, Menggunakan hyperparameter tuning | 2021-12-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Melly
| 21 | Melakukan Training Data Minimal 100 epoch per model | Model 1 | 2021-12-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Melly
| 22 | Menyimpan model yang telah di training kedalam file .json dan weight kedalam file .h5 | Model 1 | 2021-12-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Melly
| 23 | commit dan push seluruh perkerjaan yang anda lakukan kedalam branch pribadi dalam repository tugas kelompok yang telah anda buat sebelumnya. | Model 1 | 2021-12-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Melly
| 24 | Melakukan training beberapa skema model menggunakan model CNN sederhana buatan sendiri tidak diperbolehkan menggunakan transfer learning | Menerapkan proses Convolution, Menerapkan proses Pooling, Menerapkan Dropout, Menerpakan BatchNormalization, Menerapkan learning rate scheduller, Menggunakan hyperparameter tuning | 2021-12-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Melly | error menampilkan graf akurasi dan loss | mengganti variabel acc menjadi accuracy
| 25 | preprocessing : augmentasi data | augmentasi data menggunakan ImageDataGenerator | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | Finish | Amellia
| 26 | preprocessing : balancing dataset | balancing dataset menggunakan teknik oversampling / downsampling | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | Finish | Amellia
| 27 | preprocessing : splitting dataset | splitting dataset menjadi (75% train, 14% validation, 1% test) | 2021-11-30 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | Finish | Amellia
| 28 | Melakukan training beberapa skema model menggunakan model CNN sederhana buatan sendiri tidak diperbolehkan menggunakan transfer learning | Menerapkan proses Convolution, Menerapkan proses Pooling, Menerapkan Dropout, Menerpakan BatchNormalization, Menerapkan learning rate scheduller, Menggunakan hyperparameter tuning | 2021-12-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Amellia
| 29 | Melakukan Training Data Minimal 100 epoch per model | Model 1 | 2021-12-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Amellia
| 30 | Menyimpan model yang telah di training kedalam file .json dan weight kedalam file .h5 | Model 1 | 2021-12-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Amellia
| 31 | commit dan push seluruh perkerjaan yang anda lakukan kedalam branch pribadi dalam repository tugas kelompok yang telah anda buat sebelumnya. | Model 1 | 2021-12-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Amellia
| 32 | Melakukan training beberapa skema model menggunakan model CNN sederhana buatan sendiri tidak diperbolehkan menggunakan transfer learning | Menerapkan proses Convolution, Menerapkan proses Pooling, Menerapkan Dropout, Menerpakan BatchNormalization, Menerapkan learning rate scheduller, Menggunakan hyperparameter tuning | 2021-12-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Finish | Amellia